## Лист1
№№ | Трудоемкость |  | №№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 10% |  | Трудоемкость | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05
2 | 15%
3 | 5%
4 | 15%
5 | 10%
6 | 15%
7 | 5%
8 | 15%
9 | 5%
10 | 5%
Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | Количество
Руководитель проекта | 10% | 3940.2071 | 1
Главный специалист | 15% | 2427.7118 | 3
Ведущий специалист | 25% | 1261.5466 | 3
Специалист | 50% | 1000 | 3
Задачи Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 200
Главный специалист | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 300
Ведущий специалист | 50 | 75 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | 75 | 25 | 25 | 500
Специалист | 100 | 150 | 50 | 150 | 100 | 150 | 50 | 150 | 50 | 50 | 1000
| 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100
Задачи Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 78804.1412 | 118206.2118 | 39402.0706 | 118206.2118 | 78804.1412 | 118206.2118 | 39402.0706 | 118206.2118 | 39402.0706 | 39402.0706 | 788041.4119
Главный специалист | 72831.3544 | 109247.0315 | 36415.6772 | 109247.0315 | 72831.3544 | 109247.0315 | 36415.6772 | 109247.0315 | 36415.6772 | 36415.6772 | 728313.5437
Ведущий специалист | 63077.329 | 94615.9935 | 31538.6645 | 94615.9935 | 63077.329 | 94615.9935 | 31538.6645 | 94615.9935 | 31538.6645 | 31538.6645 | 630773.2899
Специалист | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000 | 1000000
| 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 157356.4123 | 157356.4123 | 3147128.2455
Задачи Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 200000 | 200000
Зарплата | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 157356.4123 | 157356.4123 | 3147128.2455
Отчисления в фонды | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 42643.5877 | 42643.5877
Итого | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 250000 | 250000 | 5000000
| КТУ | Сумма | На руки
Руководитель проекта | 10% | 314712.8245 | 273800.1574
Главный специалист 1 | 21% | 660896.9315 | 574980.3304
Главный специалист 2 | 11% | 346184.107 | 301180.1731
Главный специалист 3 | 10% | 314712.8245 | 273800.1574
Ведущий специалист 1 | 9% | 283241.5421 | 246420.1416
Ведущий специалист 2 | 10% | 314712.8245 | 273800.1574
Ведущий специалист 3 | 7% | 220298.9772 | 191660.1101
Специалист 1 | 10% | 314712.8245 | 273800.1574
Специалист 2 | 10% | 314712.8245 | 273800.1574
Специалист 3 | 2% | 62942.5649 | 54760.0315
|  | 3147128.2455 | 2738001.5736